

**FORMATOS DE EVALUACIÓN**

|  |
| --- |
| **Formato de evaluación de monitoreo del cumplimiento de las actividades previstas en los Planes de Acción Local** |
| **Datos Generales del Compromiso** |
| *Compromiso IV. Creación del Banco de Información Georreferenciada de Oaxaca de Juárez (BIG-Oax)* |
| **Breve descripción del compromiso** | *Construir una herramienta digital en línea que permita empoderar a la ciudadanía y romper inercias gubernamentales en el uso y difusión de información confiable, actualizada y de alto impacto ciudadano, buscando con ello construir canales de interacción entre instituciones públicas municipales y la sociedad civil que permita una efectiva gobernanza.* |
| **Producto o resultado esperado** | *Creación del Banco de Información Georreferenciada de Oaxaca de Juárez (BIG-Oax)* |
| **Fechas inicio/fin del compromiso** | *Junio 2016* | *Octubre 2016* |
| **Monitoreo de cumplimiento de los actividades previstas** |
| 1. *Reunión de trabajo con consejos consultivos interesados y áreas de gobierno municipal participantes*
 |
| **Breve descripción de la actividad** | *Reunión para dar a conocer el compromiso asumido por el Municipio de Oaxaca de Juárez frente al PAL de Gobierno Abierto. Invitación abierta y dirigida a diversas áreas del municipio.*  |
|  | *Junio 2016* | A tiempo  |
| **Avance en el cumplimiento de la actividad** | *100%* | *Completo* |
| **Si la actividad no se inició en el plazo previsto explique por qué** | *(máximo 100 palabras)* |
| **Si la actividad no se completó en el plazo previsto explique por qué** | *(máximo 100 palabras)* |
| **¿Existe evidencia de que la actividad efectivamente abona al cumplimiento del compromiso del PAL? Justifique su respuesta** | *Esta reunión marcó precedente para conocer las áreas municipales interesadas en colaborar, así como definir el programa de actividades que dan forma al compromiso asumido.*  |
| 1. *Delimitación de la información que alimentará el BIG-Oax*
 |
| **Breve descripción de la actividad** | *Se efectuó una reunión con el Sistema DIF Municipal, Dirección de Ecología, Subcomisaría de Vialidad, Secretaría de Turismo, Subsecretaría de Agencias y Colonias, Secretaría de Desarrollo Humano, Consejo Consultivo de Arte y Cultura y Coordinación de Transparencia y Acceso a la Información Pública donde las áreas municipales asumieron el compromiso de colaboración y revisión de su información para que en caso de contar con la calidad requerida se conformara un índice temático.*  |
| **Plazo previsto para su realización** | *Junio 2016* | A tiempo  |
| **Avance en el cumplimiento de la actividad** | *100* | *Completo* |
| **Si la actividad no se inició en el plazo previsto explique por qué** | *(máximo 100 palabras)* |
| **Si la actividad no se completó en el plazo previsto explique por qué** | *(máximo 100 palabras)* |
| **¿Existe evidencia de que la actividad efectivamente abona al cumplimiento del compromiso del PAL? Justifique su respuesta** | *La reunión tuvo por objeto determinar los ejes temáticos susceptibles de ser publicadas atendiendo a la idoneidad y utilidad última del usuario. Hasta ese momento sólo se contaba con la participación del DIF Municipal y un eje temático: “Padrón de beneficiarios de los programas sociales del DIF”. Posteriormente se adicionarían los restantes.*  |
| * 1. *Recopilación de las necesidades de información de la población*
 |
| **Breve descripción de la actividad** | *Encuesta en línea realizada desde el portal de transparencia del municipio de Oaxaca de Juárez que permitió definir algunos rubros de la información que la sociedad consideraba importante publicar en formatos accesibles.*  |
| **Plazo previsto para su realización** | *Junio 2016* | Demorado |
| **Avance en el cumplimiento de la actividad** | *100* | *Completo* |
| **Si la actividad no se inició en el plazo previsto explique por qué** | No fue realizado a tiempo, en virtud del proceso de renovación del órgano garante, en el cual diversos representantes del gobierno del estado, comisionados del órgano garante y del municipio formaron parte del proceso de selección. Ello condujo a una realización de la actividad. |
| **Si la actividad no se completó en el plazo previsto explique por qué** | *(máximo 100 palabras)* |
| **¿Existe evidencia de que la actividad efectivamente abona al cumplimiento del compromiso del PAL? Justifique su respuesta** | *Se realizaron 2 actividades de encuestamiento de opinión. El Primero a través de la publicación en el Portal de Transparencia Municipal, de un Google Format tipo cuestionario, el cuyos resultados pueden verse en:**https://goo.gl/brFxdR**Así mismo, se realizó una encuesta por sistema de grupos en los que se definieron otros temas de interés luego de participar en mesa de trabajo realizada el 18 de agosto de 2015 en la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca en el Centro de Evaluación e Innovación Educativa de la UABJO.* |
| * 1. *Listado temático de la información*
 |
| **Breve descripción de la actividad** | *Se organizó el índice temático de la información a publicarse en el BIG-Oax* |
| **Plazo previsto para su realización** | *Junio 2016* | A tiempo  |
| **Avance en el cumplimiento de la actividad** | *100* | *Completa* |
| **Si la actividad no se inició en el plazo previsto explique por qué** | *(máximo 100 palabras)* |
| **Si la actividad no se completó en el plazo previsto explique por qué** | *(máximo 100 palabras)* |
| **¿Existe evidencia de que la actividad efectivamente abona al cumplimiento del compromiso del PAL? Justifique su respuesta** | *Se enlista la información conformará el Banco de Información del Municipio de Oaxaca de Juárez:** *Información georreferenciada de beneficiarios de los programas de asistencia social atendidos por DIF Municipal.*
* *Espacios de estacionamiento y vialidad en la ciudad de Oaxaca*
* *Georreferencia a las oficinas de cada una de las dependencias que conforman este municipio, proporcionando datos de localización, contacto y atención al público.*
* *Georreferencia a las agencias municipales y de policía adscritas al municipio de Oaxaca de Juárez.*
* *Licencias de anuncios luminosos y espectaculares en el municipio de Oaxaca de Juárez otorgados por la Subsecretaría de Desarrollo Urbano.*
* *Productos turísticos y culturales del Municipio de Oaxaca de Juárez*
 |
| 1. *Entrega de la información en los formatos definidos*
 |
| **Breve descripción de la actividad** | *La información requiere ser sistematizada a fin de publicarse en el Big- Oax, por lo que fue necesario solicitarla con ciertas características para su aprovechamiento.*  |
| **Plazo previsto para su realización** | *Julio 2016* | Demorada |
| **Avance en el cumplimiento de la actividad** | *25%* | *Limitado* |
| **Si la actividad no se inició en el plazo previsto explique por qué** | *(máximo 100 palabras)* |
| **Si la actividad no se completó en el plazo previsto explique por qué** | *Se ha completado el 25% de la información en formatos útiles para su publicación y re- utilización, hasta este momento se cuenta con 5 dataset con información de la Comisaría vial del Municipio de Oaxaca de Juárez.*  |
| **¿Existe evidencia de que la actividad efectivamente abona al cumplimiento del compromiso del PAL? Justifique su respuesta** | [*http://ayuntamientooaxaca.wixsite.com/bigoax*](http://ayuntamientooaxaca.wixsite.com/bigoax)[*http://municipiodeoaxaca.gob.mx/mapa-vial/*](http://municipiodeoaxaca.gob.mx/mapa-vial/) |
| 1. *Construcción de la plataforma de internet donde se alojará la información con apoyo de un hackatón*
 |
| **Breve descripción de la actividad** | *Diseño de una plataforma en internet que permita conocer información útil y actualizada, en datos abiertos y disponer de un medio de interacción con la sociedad a fin de promover la participación ciudadana.* |
| **Plazo previsto para su realización** | *Julio 2016* | Demorada |
| **Avance en el cumplimiento de la actividad** | *50%* | *Sustantivo* |
| **Si la actividad no se inició en el plazo previsto explique por qué** | *No se han recibido la totalidad de datos que conformarán el Big- Oax* |
| **Si la actividad no se completó en el plazo previsto explique por qué** | *Diversas incidencias ocurridas en el Municipio, desde los procesos de elección municipal y estatales a Gobernador, así como el cierre presupuestal por fin de administración municipal, aunado a que el área de transparencia no cuenta con presupuesto para contratación ni desarrollo web, dificultaron en su conjunto, tener una plataforma profesional. Sin embargo, personal de la Coordinación, realizó un esfuerzo por crear una página que visibilizara el esfuerzo hecho.* |
| **¿Existe evidencia de que la actividad efectivamente abona al cumplimiento del compromiso del PAL? Justifique su respuesta** | *Sin embargo, en un esfuerzo de cumplir con el compromiso, se inició el diseño de una página web donde se alojan los data sets y georreferencia de la información hasta ahora recibida.* [*http://ayuntamientooaxaca.wixsite.com/bigoax*](http://ayuntamientooaxaca.wixsite.com/bigoax)[*http://municipiodeoaxaca.gob.mx/mapa-vial/*](http://municipiodeoaxaca.gob.mx/mapa-vial/) |
| 1. *Integración de la información en Datos Abiertos en un sitio de internet*
 |
| **Breve descripción de la actividad** | *Publicar en el sitio de internet bases de datos actualizadas.*  |
| **Plazo previsto para su realización** | *Agosto 2016* | Demorada |
| **Avance en el cumplimiento de la actividad** | *25%* | *Limitado* |
| **Si la actividad no se inició en el plazo previsto explique por qué** | *(máximo 100 palabras)* |
| **Si la actividad no se completó en el plazo previsto explique por qué** | *No se cuenta con las bases de datos de las demás dependencias participantes*  |
| **¿Existe evidencia de que la actividad efectivamente abona al cumplimiento del compromiso del PAL? Justifique su respuesta** | [*http://ayuntamientooaxaca.wixsite.com/bigoax*](http://ayuntamientooaxaca.wixsite.com/bigoax)[*http://municipiodeoaxaca.gob.mx/transparencia/2014-2016*](http://municipiodeoaxaca.gob.mx/transparencia/2014-2016) *+ DATOS ABIERTOS + BASE DE DATOS DE LA COMISARÍA DE VIALIDAD* |
| 1. *Presentación del BIG-Oax (Versión beta)*
 |
| **Breve descripción de la actividad** | *Primera presentación de la plataforma BIG-Oax con los participantes en el cumplimiento del compromiso en el PAL, sociedad civil y servidores públicos.*  |
| **Plazo previsto para su realización** | *Agosto 2016* | Demorada |
| **Avance en el cumplimiento de la actividad** | *25%* | *Limitado* |
| **Si la actividad no se inició en el plazo previsto explique por qué** | *(máximo 100 palabras)* |
| **Si la actividad no se completó en el plazo previsto explique por qué** | Lamentablemente la mayor parte de la información temática seleccionada no se encontraba disponible en datos abiertos, y la carga de trabajo en las áreas para crearlas manualmente, no representaron una prioridad a pesar de la insistencia del área de transparencia. |
| **¿Existe evidencia de que la actividad efectivamente abona al cumplimiento del compromiso del PAL? Justifique su respuesta** | *(máximo 150 palabras)* |
| 1. *En caso de existir observaciones derivadas de la presentación se realizarán ajustes*
 |
| **Breve descripción de la actividad** | *Revisión y recepción de observaciones a fin de mejorar la plataforma.*  |
| **Plazo previsto para su realización** | *Septiembre 2016* | Demorada |
| **Avance en el cumplimiento de la actividad** | *0%* | *No iniciada* |
| **Si la actividad no se inició en el plazo previsto explique por qué** | *La falta de cobertura presupuestal obligó a la administración municipal a suspender los servicios del web master, y al no tener personal técnico, no fue posible crear una plataforma a tiempo.* |
| **Si la actividad no se completó en el plazo previsto explique por qué** | *(máximo 100 palabras)* |
| **¿Existe evidencia de que la actividad efectivamente abona al cumplimiento del compromiso del PAL? Justifique su respuesta** | *(máximo 150 palabras)* |
| 1. *Presentación oficial del Banco de Información Georreferenciada de Oaxaca de Juárez (BIG-Oax)*
 |
| **Breve descripción de la actividad** | *Evento de presentación del BIG- Oax con el objetivo de dar a conocer a la sociedad civil, integrantes del STLO y autoridades municipales la colaboración culminada.*  |
| **Plazo previsto para su realización** | *Octubre 2016* | Demorada |
| **Avance en el cumplimiento de la actividad** | *0%* | *No iniciada* |
| **Si la actividad no se inició en el plazo previsto explique por qué** | *En términos generales por falta del cumplimiento de compromisos anteriores que alimentarían el sitio web.* |
| **Si la actividad no se completó en el plazo previsto explique por qué** | *(máximo 100 palabras)* |
| **¿Existe evidencia de que la actividad efectivamente abona al cumplimiento del compromiso del PAL? Justifique su respuesta** | *(máximo 150 palabras)* |