

**FORMATOS DE EVALUACIÓN**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Formato de evaluación de monitoreo del cumplimiento de las actividades previstas en los Planes de Acción Local | | | |
| Datos Generales del Compromiso | | | |
| ***Compromiso III. Fortalecimiento de la participación ciudadana en el Programa Cocina Comedor Nutricional Comunitaria del DIF Oaxaca*** | | | |
| Breve descripción del compromiso | *El Programa Cocina Comedor Nutricional Comunitaria del DIF Oaxaca, tiene un importante impacto en la organización y nutrición de personas en situación de vulnerabilidad en el estado. Para potenciar y profundizar sus impactos, la colaboración con las OSC es un mecanismo que permitiría brindar un acompañamiento constante para fortalecer la participación comunitaria y sus capacidades organizativas y técnicas, así como promover la apropiación del programa por parte de las y los participantes. Para ello, es necesario mejorar la transparencia, la información pública disponible y los sistemas de rendición de cuentas del Programa, así como establecer mecanismos formales para la participación sustantiva de las OSC, en colaboración con el DIF Oaxaca, en beneficio de las y los beneficiarios del programa.* | | |
| Producto o resultado esperado | *-Desarrollar una herramienta en línea que permita a las personas acceder a información relevante, actualizada y en datos abiertos del Programa de Participación Comunitaria para el Desarrollo Humano con Asistencia Alimentaria. El sitio permitirá conocer la localización de las cocinas, sus características, agregar necesidades identificadas por las y los participantes de las cocinas, levantar reportes, compartir fotografías, etcétera.*  *- A través del sitio, las OSC interesadas en apoyar el trabajo de alguna cocina en particular, podrán iniciar una solicitud ante el DIF Oaxaca mediante un mecanismo formal de colaboración, que les permitirá brindar asistencia técnica en distintos rubros de interés durante un periodo de tiempo establecido.* | | |
| Fechas inicio/fin del compromiso | *Mayo 2016* | | *Mayo 2017* |
| Monitoreo de cumplimiento de los actividades previstas | | | |
| 1. *Realizar una reunión entre los actores relevantes para generar un plan de trabajo.* | | | |
| Breve descripción de la actividad | *Acordar los contenidos del compromiso que se incluiría en el Plan de Acción Local* | | |
| Plazo previsto para su realización | *Agosto 2015* | | A tiempo |
| Avance en el cumplimiento de la actividad | *Porcentaje* | | *Completo[[1]](#footnote-1)* |
| Si la actividad no se inició en el plazo previsto explique por qué | | *(máximo 100 palabras)* | |
| Si la actividad no se completó en el plazo previsto explique por qué | | *Esta actividad se realizó en el marco de la planeación para la firma del PAL, la cual se retrasó considerablemente debido a la transformación de la COTAIPO en IAIP y la integración de nuevos miembros del secretariado.* | |
| ¿Existe evidencia de que la actividad efectivamente abona al cumplimiento del compromiso del PAL? Justifique su respuesta | | *Se crearon los indicadores contenidos en el PAL luego de una reunión inicial celebrada en la UABJO el 18 de agosto de 2015.* | |
| 1. *Concentrar información relativa a la operación, seguimiento y evaluación del programa, en un sitio en Internet que permita la descarga de información en datos abiertos, georreferenciación de las cocinas y la interacción entre sociedad civil y DIF Oaxaca.* | | | |
| Breve descripción de la actividad | *El DIF Oaxaca tiene ya una plataforma interna que concentra la información solicitada. La plataforma NO es pública y no permite la interacción con el público. El DIF entregó al STLO la información solicitada en un CD.* | | |
| Plazo previsto para su realización | *Septiembre 2016* | | Demorada |
| Avance en el cumplimiento de la actividad | *25%* | | *limitado* |
| Si la actividad no se inició en el plazo previsto explique por qué | | *El DIF no entregó la información solicitada hasta que se solicitó por medio de un oficio a través del IAIP, en calidad de presidente del STLO.* | |
| Si la actividad no se completó en el plazo previsto explique por qué | | *La información se recibió en un CD pero aún no se hace pública la plataforma ni se da respuesta al oficio enviado por el STLO.* | |
| ¿Existe evidencia de que la actividad efectivamente abona al cumplimiento del compromiso del PAL? Justifique su respuesta | | *Sin el acceso a la información pública no se puede avanzar en el resto de las actividades.* | |
| * 1. *Sitio en internet actualizado periódicamente y funcional en datos abiertos* | | | |
| Breve descripción de la actividad | *Contiene: número de cocinas en operación, localización e información de contacto; padrón de beneficiarios, desagregado por sexo y programa, rango de edad, diagnóstico, auditorías y evaluaciones, georreferenciación de cocinas y contenido y calidad nutricional.* | | |
| Plazo previsto para su realización | *Septiembre 2016* | | demorada |
| Avance en el cumplimiento de la actividad | *25%* | | *limitado* |
| Si la actividad no se inició en el plazo previsto explique por qué | | *(máximo 100 palabras)* | |
| Si la actividad no se completó en el plazo previsto explique por qué | | *El DIF cuenta con toda la información en una plataforma que aún no se hace pública. Se entregó la información al STLO en CD.* | |
| ¿Existe evidencia de que la actividad efectivamente abona al cumplimiento del compromiso del PAL? Justifique su respuesta | | *(máximo 150 palabras)* | |
| * 1. *Vínculo para subir reportes ciudadanos con mecanismo de respuesta por el DIF* | | | |
| Breve descripción de la actividad | *Contendrá número de reportes en la plataforma después de un año y número de reportes contestados por medio de la plataforma después de un año; Número de cocinas registradas en la plataforma y de éstas, las que reportan sus necesidades.* | | |
| Plazo previsto para su realización | *Septiembre 2016* | | A tiempo / Demorada |
| Avance en el cumplimiento de la actividad | *Porcentaje* | | *Semáforo de Avance[[2]](#footnote-2)* |
| Si la actividad no se inició en el plazo previsto explique por qué | | *(máximo 100 palabras)* | |
| Si la actividad no se completó en el plazo previsto explique por qué | | *Al no haber plataforma pública, aún no se integra la posibilidad de tener mecanismos de respuesta para las solicitudes.* | |
| ¿Existe evidencia de que la actividad efectivamente abona al cumplimiento del compromiso del PAL? Justifique su respuesta | | *(máximo 150 palabras)* | |
| 1. *Promover la incorporación de las OSC en la atención de los comedores, a través de esquemas de colaboración con el DIF Estatal que permitan la adopción de un comedor.* | | | |
| Breve descripción de la actividad | *El objetivo es que las OSC fortalezcan a los comedores a través de intervenciones en materia de capacitación, equipamiento y acompañamiento. Para no duplicar esfuerzos, se requiere un esquema de colaboración que incluya formalmente a DIF Oaxaca, OSC y comunidad.* | | |
| Plazo previsto para su realización | *Julio-Noviembre 2016* | | Demorada |
| Avance en el cumplimiento de la actividad | *15%* | | *Limitado* |
| Si la actividad no se inició en el plazo previsto explique por qué | | *No se contaba con la información requerida para iniciar la actividad. Aún no se cuenta con versión pública de la plataforma. Las OSC que han colaborado en experiencias anteriores confían en que la apertura de la información es una declaración expresa del DIF de su intención de colaborar con OSC.* | |
| Si la actividad no se completó en el plazo previsto explique por qué | | *Ante el atraso de las actividades del punto 2, no se ha podido avanzar en el punto 3, ya que no se hace patente el interés del DIF en colaborar abiertamente con las organizaciones, por lo que no tiene sentido avanzar en la propuesta de esquema de colaboración.* | |
| ¿Existe evidencia de que la actividad efectivamente abona al cumplimiento del compromiso del PAL? Justifique su respuesta | | *Muchas OSC colaboran con comedores comunitarios, pero a través de esfuerzos dispersos y sin relación entre ellas o entre ellas y el DIF. Se busca tener esfuerzos más coordinados para fortalecer a las comunidades que cuentan con comedor.* | |
| * 1. *Generar un borrador de convenio que será sometido a consulta con OSC interesadas.* | | | |
| Breve descripción de la actividad | *Contiene número de OSC invitadas a colaborar en el borrador y de las que participan en la generación del documento.* | | |
| Plazo previsto para su realización | *Julio 2016* | | Demorada |
| Avance en el cumplimiento de la actividad | *0* | | *No iniciada* |
| Si la actividad no se inició en el plazo previsto explique por qué | | *No se contaba con la información necesaria para empezar el trabajo.* | |
| Si la actividad no se completó en el plazo previsto explique por qué | | *Se espera que la apertura de la plataforma en una primera versión, permita avanzar en la generación del convenio.* | |
| ¿Existe evidencia de que la actividad efectivamente abona al cumplimiento del compromiso del PAL? Justifique su respuesta | |  | |
| * 1. *Mecanismo de colaboración es adoptado formalmente por el DIF de Oaxaca* | | | |
| Breve descripción de la actividad | *(máximo 100 palabras)* | | |
| Plazo previsto para su realización | *Septiembre 2016* | | A tiempo / Demorada |
| Avance en el cumplimiento de la actividad | *0* | | *No iniciada* |
| Si la actividad no se inició en el plazo previsto explique por qué | | *No se puede avanzar en este paso sin el cumplimiento de los anteriores.* | |
| Si la actividad no se completó en el plazo previsto explique por qué | | *(máximo 100 palabras)* | |
| ¿Existe evidencia de que la actividad efectivamente abona al cumplimiento del compromiso del PAL? Justifique su respuesta | | *(máximo 150 palabras)* | |
| * 1. *Se incorpora mecanismo de colaboración en portal de internet* | | | |
| Breve descripción de la actividad | *Refleja el número de visitas al portal del DIF sobre cocinas comunitarias, así como el número de consultas al mecanismo de colaboración.* | | |
| Plazo previsto para su realización | *Septiembre 2016* | | A tiempo / Demorada |
| Avance en el cumplimiento de la actividad | *0* | | *No iniciada* |
| Si la actividad no se inició en el plazo previsto explique por qué | | *No se puede avanzar en este paso sin el cumplimiento de los anteriores.* | |
| Si la actividad no se completó en el plazo previsto explique por qué | | *(máximo 100 palabras)* | |
| ¿Existe evidencia de que la actividad efectivamente abona al cumplimiento del compromiso del PAL? Justifique su respuesta | | *(máximo 150 palabras)* | |
| * 1. *DIF Informa a los responsables de las cocinas comunitarias la existencia del mecanismo* | | | |
| Breve descripción de la actividad | *Debe contener sus alcances, limitaciones, el número de cocinas activas y las informadas del mecanismo.* | | |
| Plazo previsto para su realización | *Agosto 2016* | | A tiempo / Demorada |
| Avance en el cumplimiento de la actividad | *0* | | *No iniciada* |
| Si la actividad no se inició en el plazo previsto explique por qué | | *No se puede avanzar en este paso sin el cumplimiento de los anteriores.* | |
| Si la actividad no se completó en el plazo previsto explique por qué | | *(máximo 100 palabras)* | |
| ¿Existe evidencia de que la actividad efectivamente abona al cumplimiento del compromiso del PAL? Justifique su respuesta | | *(máximo 150 palabras)* | |
| * 1. *Se realiza una campaña de difusión del mecanismo entre organizaciones con base en Oaxaca que pudieran estar interesadas en adoptar un comedor* | | | |
| Breve descripción de la actividad | *Debe abarcar el número de OSC registradas en Oaxaca que trabajan en el tema alimentario, así como las que participan en sesiones informativas; debe promover la adopción de cocinas a través del portal en Internet, el número de cocinas registradas en el portal y el número de cocinas adoptadas después de un año.* | | |
| Plazo previsto para su realización | *Noviembre 2016* | | Demorada |
| Avance en el cumplimiento de la actividad | *0* | | *No iniciada* |
| Si la actividad no se inició en el plazo previsto explique por qué | | *No se puede avanzar en este paso sin el cumplimiento de los anteriores.* | |
| Si la actividad no se completó en el plazo previsto explique por qué | | *(máximo 100 palabras)* | |
| ¿Existe evidencia de que la actividad efectivamente abona al cumplimiento del compromiso del PAL? Justifique su respuesta | | *(máximo 150 palabras)* | |

1. No Iniciada/Limitado/Sustantivo/Completo [↑](#footnote-ref-1)
2. No Iniciada/Limitado/Sustantivo/Completo [↑](#footnote-ref-2)